## Hoja1
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTO | EVIDENCIAS | Dedicación | Cumplimiento
|  |  | E | F | M | A | M | J | JL | A | S | O | N | D
Desarrollo de proyecto de investigación: Análisis de los datos personales y laborales de los trabajadores que acuden a la clínica de casos de la corporación colectivo intersindical de salud ocupacional “COISO”, por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en Colombia.( con prespectiva de género) | Diego Sepúlveda - Marleny Acevedo - Jesus Maria Diaz - Maria Elena Jaramillo- Carmen Astrid Guisao - Albeiro León Sánchez - Yon Alexander Isaza | [13 empty] | Artículos tipo A ó B - Capacitación a integrantes del grupo de investigacion, población trabajadora | Registro de asistencia | Jesús María Díaz - 4 H/ S - Maria Elena Jaramillo-4 H/ S - Carmen Astrid Guisao -4 H/ S - Albeiro León Sánchez -4 H/ S -Yon Alexander Isaza- 4 H/ S. | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Reunion permanente de investigación (perspectiva de género) | Marleny Acevedo - Jesus Maria Diaz - Maria Elena Jaramillo- Carmen Astrid Guisao - Albeiro León Sánchez - Yon Alexander Isaza | [13 empty] | Reunion permanente para el desarrollo del proyecto ( actas) | Registro de asistencia |  | 91.67% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Producción trimestral de articulo de investigacion COISO - GISYST (perspectiva de género) | Diego Sepúlveda - Marleny Acevedo - Jesus Maria Diaz - Maria Elena Jaramillo- Carmen Astrid Guisao - Albeiro León Sánchez - Yon Alexander Isaza | [13 empty] | Articulo (Boletín) publicado | Registro de asistencia |  | 100% | bar: CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA D
Realización de Encuentro Nacional de Copasst (anual) (perspectiva de género) | Jesús María Díaz - Maria Elena Jaramillo- Carmen Astrid Guisao - Albeiro León Sánchez -Yon Alexander Isaza | [13 empty] | Realización Encuentro - Memorias | Registro de asistencia |  | 100% | bar: CRONOGRAMA A
Realización de Congreso Nacional Sindical de Riesgos Laborales (anual) (prespectiva de genero) | Jesús María Díaz - Maria Elena Jaramillo- Carmen Astrid Guisao - Albeiro León Sánchez -Yon Alexander Isaza | [13 empty] | Realización Congreso - Memorias | Registro de asistencia |  | 100% | bar: CRONOGRAMA A
Realización de Encuentro Nacional de Comites de Convivencia Laboral (anual) (perspectiva de género) | Jesús María Díaz - Maria Elena Jaramillo- Carmen Astrid Guisao - Albeiro León Sánchez-Yon Alexander Isaza | [13 empty] | Realización Encuentro - Memorias | Registro de asistencia |  | 100% | bar: CRONOGRAMA O
Clínica jurídica de casos ( semanal) (perspectiva Género) | Jesús María Díaz - Maria Elena Jaramillo- Carmen Astrid Guisao - Albeiro León Sánchez-Yon Alexander Isaza | [13 empty] | Base de datos (formulario) | Registro de asistencia |  | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Protocolo (guia) para la prevencion en riesgos laborales | Jesús María Díaz - Maria Elena Jaramillo- Carmen Astrid Guisao - Albeiro León Sánchez -Yon Alexander Isaza | [13 empty] | Protocolo (revisar y actualizar las cartillas del coiso - trámite de calificación de origen de enfermedad y pérdida de capacidad laboral - Copasst - factores de riesgo psicosociales | Registro de asistencia |  | 0% | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D
Nota Científica sobre salud y trabajo | Marleny Cardona | [13 empty] | Artículo A ó B | Registro de asistencia |  | 0% | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D
Actividades de formación que realiza GISYST, expertos e invitados | Integrantes GISYST | [13 empty] | Memorias de capacitación | Registro de asistencia |  | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Club de revistas | Integrantes GISYST | [13 empty] | Fichas bibliográfica | Registro de asistencia |  | 0%
Actualizar CvLAC , GrupLAC DEL COISO | Integrantes GISYST | [13 empty] | Registro de memorias y articulos | Registro de asistencia |  | 0% | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA N
Actualizado diciembre del 2025
[17 empty] | Total de cumplimiento de trabajo | 65.97%